ČASOVNICA PROJEKTA » Plateforme web pour mise en commun des créations d'outils numériques de promotion du français« (Spletna stran z digitalnimi gradivi-pripomočki za promocijo francoščine)

Šolsko leto 2013/14

| NOVEMBER 2013 | Povabilo k sodelovanju pri projektu: OŠ, SŠ, Fakultete (Appel aux établissements) |
| --- | --- |
| 15. DECEMBER 2013 | Prijava šol (Soumission des écoles): sduf.si@gmail.com (info: www.sduf.si) |
| DECEMBER 2013 – APRIL 2014 | Izdelava projektov (Réalisations des projets) |
| 15. APRIL 2014 | Posredovanje izdelkov (gradiva) komisiji (Présentation des outils numériques au jury) |
| MAJ 2014 | Izbor najboljših izdelkov (Sélection des meilleurs projets) |
| 23. MAJ 2014 - FRA FEST, KRANJ | Predstavitev izdelkov šolam in širši javnosti (Présentation des projets) |
| JUNIJ 2014 | Objava na spletnih straneh (SDUF, FIPF, IFCN, MŠŠ,Zavoda za šolstvo, …) (Diffusion des projets réalisés – SDUF, FIPF, IFCN, Ministère de l'Education, Institut pour la formation continue) |
| SEPTEMBER – DECEMBER 2014 | Predstavitev izdelkov na vseh frankofonskih prireditvah ( Seminarji za učitelje francoščine, Letna konferenca SDUF,…) (Présentation des projets lors des manifestations francophonones – séminaires pour les professeurs de français, conférence annuelle de la SDUF, …) |

Ljubljana, november 2013